## 操作手順
操作手順
次のことができます!(^^)!
１．個別現場の危険源(ハザード）を自動で特定します。
２．個別現場の労働安全衛生法規制等を自動で特定します。
３．労働安全衛生リスクアセスメント・法規制等の追加・変更が出来ます。
【手順１】 個別現場の危険源(ハザード）特定の流れ
土木工事の施工前に、その現場の労働安全衛生に関する危険源(ハザード)を洗い出して、リスクが高いものを特定して、対策を取らなければなりません。
まず最初に『入力画面』シートを開いてください。図１の「土木工事現場の工種選択画面」が土木現場用です。
１）工事番号があれば記入してください。なければ記入の必要はありません。 ２）工事名または現場名(住所など)を記入してください。工事番号があれば記入する必要はありません。識別ができるのであればご自由に。 ３）この現場で行う工種をA～Ⅲの中から選択して、該当する記号の□をクリックしてください。☑が付きましたら、選択されたことになります。複数選択できます。
図１
次に『土木現場用リスクアセスメント表』のシートを開いてください。図２の入力画面が土木現場用です。
１）図２の『実行』のボタンをクリックしてください。上記１で選択された工種とリスクアセスメントで評価してリスクの高い●、○、△のみが表示されます。 ２）「リスク低減策(計画)」の実施と有効性の評価を実施して下さい。 ３）『削除』ボタンをクリックすると、選択結果が解除され、初期状態に戻ります。
図２
マクロが実行され『土木現場用リスクアセスメント表』にリスクアセスメントした結果が表示されます。
１）図３は、実行された状態です。 ２）この表を、印刷してこの現場用のリスクアセスメント特定表にしてください。下記３）に従ってPDF化すると、印刷の必要はありません。 ３）PDFファイルに変換して保管管理すると、文書化された情報として更に有効に活用できます。
図３
労働安全衛生法規制等（土木・建築兼用）の場合も同様にリスクアセスメントを実施して下さい。
１）『入力画面』の「工事現場の工種・業務内容選択画面」にて選択してください。 ２）『現場用労働安全衛生法規制等』シートにて、『実行』ボタンをクリックすることにより、当該現場に関連する法規制等が選択されます。
【手順２】 労働安全衛生リスクアセスメントのマスター表の修正
労働安全衛生リスクアセスメント表及び法規制等管理表のマスターを更新します。
| 労働安全衛生(土木工事) |  |  | １）全ての工種や業務内容が登録されているマスター表は、それぞれ左のシートに入っています。 ２）これらのマスターを修正すると、各現場用のリスクアセスメント表や法規制等に影響します。 ３）改ざんや消去などの事故を防ぐために入力制限をしています。マスターの変更をご希望の方は、当社までお問合せください。
労働安全衛生(建築木工事)
労働安全衛生法規制等
評価表
＜ご案内＞ リスクアセスメントの方法、考え方は、「品質・環境・安衛ハンドブック」または「品質・環境・安衛テキスト」をご参照ください。
電話 ０９９５－６６－０７７７ ＦＡＸ ０９９５－６６－０６６１ e-mail iso@maisystem.co.jp
１
２
『実行』のボタンをクリックすると、絞込み(ソート)開始
『削除』のボタンをクリックすると、初期状態になる
３
当該現場の工事番号や工事名または現場名を入力
当該現場の工種をA～Ⅲの中から選択して、☑する(複数可)

## 入力画面
労働安全衛生リスクアセスメント（土木工事）
土木工事現場の工種選択画面 ©Maisystem 2016 – All right reserved.
工事番号 | [6 empty] | 工 種 ※□をクリックすると☑となります。もう一回クリックすると□となり、解除されます。
工事名または現場名
[8 empty] | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | FALSE
[8 empty] | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | FALSE
[8 empty] | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | FALSE
この現場に該当するものを下記から選んで、上表の工種に☑をしてください。（複数可）
| A | ブロック積工 大型ブロック積工 井桁ブロック工 |  |  |  | B | Ｌ型擁壁工 （プレキャスト） ボックスカルバート |  |  |  | C | 路床工 置き換え工 |  |  |  | D | 路盤工 |  |  |  | E | アスファルト舗装工 路上再生路盤工 切削工
| F | コンクリート舗装工 |  |  |  | G | 篭マット工 蛇篭工 ふとん篭工 |  |  |  | H | 測量 |  |  |  | I | 掘削工 |  |  |  | J | 切土工 盛土工 盛土補強工
| K | 法面整形工 |  |  |  | L | 側溝布設工 管渠工 縁石工 |  |  |  | M | コンクリート擁壁工 現場打ち擁壁工 橋台・橋脚・堰堤工 |  |  |  | N | 伐採 |  |  |  | O | 法面保護工 法枠工・吹付工 植生工
| P | 矢板工 |  |  |  | Q | ガードレール ガードケーブル ガードパイプ |  |  |  | R | 区画線工 |  |  |  | S | (基礎工) 砕石均しコン・ﾌﾞﾛｯｸ 擁壁基礎工等 |  |  |  | T | (基礎工)既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭・鋼管杭・場所打ち杭・深礎工等
| U | 鉄筋加工・組立工 |  |  |  | V | 根固めﾌﾞﾛｯｸ工 |  |  |  | W | 落石防護工 |  |  |  | X | 仮設防護柵工 |  |  |  | Y | 足場の組み立て 解体作業
| Z | 型枠工事 |  |  |  | Ⅰ | 現場事務所 休憩所 |  |  |  | Ⅱ | 道路維持作業 路面清掃工 |  |  |  | Ⅲ | 除雪作業 |  |  |  | Ⅳ
労働安全衛生法規制等
工事現場の工種・業務内容選択画面 ©Maisystem 2016 – All right reserved.
工事番号 | [6 empty] | 工 種 ※□をクリックすると☑となります。もう一回クリックすると□となり、解除されます。
工事名または現場名
[8 empty] | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | FALSE
[8 empty] | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | FALSE
[8 empty] | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | FALSE
[8 empty] | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | FALSE
この現場に該当するものを下記から選んで、上表の工種に☑をしてください。（複数可）
| A | 責任者 |  |  |  | B | 明り掘削工事 |  |  |  | C | 土止め支保工 |  |  |  | D | 型わく支保工 |  |  |  | E | 建築物等の鉄骨の組立て等の作業
| F | 足場 |  |  |  | G | 足場の組み立て等の作業 |  |  |  | H | 鋼管足場 |  |  |  | I | 車輌系建設機械 |  |  |  | J | コンクリートポンプ車
| K | ブレーカー |  |  |  | L | クレーン |  |  |  | M | 移動式クレーン |  |  |  | N | 玉掛け |  |  |  | O | 車輌系荷役運搬機械等
| P | ショベルローダー等 |  |  |  | Q | くい打機、くい抜機、及びボーリングマシン |  |  |  | R | 墜落等による危険の防止 |  |  |  | S | 飛来崩壊災害による危険の防止 |  |  |  | T | 通 路
| U | 危険物等の取扱い等 |  |  |  | V | 発破の作業 |  |  |  | W | コンクリート破砕器作業 |  |  |  | X | 雑 則 |  |  |  | Y | 電気機械器具
| Z | 配線等の絶縁被覆 |  |  |  | Ⅰ | 木造建築物の組み立て等の作業における危険の防止 |  |  |  | Ⅱ | コンクリート造の工作物の解体等の作業における危険の防止 |  |  |  | Ⅲ | 作業構台 |  |  |  | Ⅳ | アスベスト除去工事
| Ⅴ | 酸素欠乏症等防止 |  |  |  | Ⅵ | 労働基準法 |  |  |  | Ⅶ | 健康増進法 |  |  |  | Ⅷ | 労働安全衛生法 |  |  |  | Ⅸ
この画面は編集できません ©Maisystem 2016 – All right reserved.
| 土木 |  |  |  | 法規制
| a | am | a | am | a |  | a | am | a | am | a | am | a | am | a | am | a | am | a | am | a | am | a | am
|  | ● | [5 empty] | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ●
|  | ○ | [5 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○
|  | △ | [5 empty] | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △
|  | ● | [5 empty] | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ●
|  | ○ | [5 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○
|  | △ | [5 empty] | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △
|  | ● | [5 empty] | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ●
|  | ○ | [5 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○
|  | △ | [5 empty] | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △
|  | ● | [5 empty] | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ●
|  | ○ | [5 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○
|  | △ | [5 empty] | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △
|  | ● | [5 empty] | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ●
|  | ○ | [5 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○
|  | △ | [5 empty] | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △
|  | ● | [5 empty] | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ●
|  | ○ | [5 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○
|  | △ | [5 empty] | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △
|  | ● | [5 empty] | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ●
|  | ○ | [5 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○
|  | △ | [5 empty] | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △
|  | ● | [5 empty] | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ●
|  | ○ | [5 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○
|  | △ | [5 empty] | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △
|  | ● | [5 empty] | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ●
|  | ○ | [5 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○
|  | △ | [5 empty] | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △
|  | ● | [5 empty] | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ●
|  | ○ | [5 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○
|  | △ | [5 empty] | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △
|  | ● | [5 empty] | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ●
|  | ○ | [5 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○
|  | △ | [5 empty] | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △
|  | ● | [5 empty] | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ●
|  | ○ | [5 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○
|  | △ | [5 empty] | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △
|  | ● | [5 empty] | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ●
|  | ○ | [5 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○
|  | △ | [5 empty] | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △
|  | ● | [5 empty] | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ●
|  | ○ | [5 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○
|  | △ | [5 empty] | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △
|  | ● | [5 empty] | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ●
|  | ○ | [5 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○
|  | △ | [5 empty] | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △
|  | ● | [5 empty] | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ●
|  | ○ | [5 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○
|  | △ | [5 empty] | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △
|  | ● | [5 empty] | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ●
|  | ○ | [5 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○
|  | △ | [5 empty] | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △
|  | ● | [5 empty] | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ●
|  | ○ | [5 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○
|  | △ | [5 empty] | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △
|  | ● | [5 empty] | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ●
|  | ○ | [5 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○
|  | △ | [5 empty] | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △
|  | ● | [5 empty] | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ●
|  | ○ | [5 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○
|  | △ | [5 empty] | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △
|  | ● | [5 empty] | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ●
|  | ○ | [5 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○
|  | △ | [5 empty] | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △
|  | ● | [5 empty] | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ●
|  | ○ | [5 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○
|  | △ | [5 empty] | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △
|  | ● | [5 empty] | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ●
|  | ○ | [5 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○
|  | △ | [5 empty] | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △
|  | ● | [5 empty] | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ●
|  | ○ | [5 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○
|  | △ | [5 empty] | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △
|  | ● | [5 empty] | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ●
|  | ○ | [5 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○
|  | △ | [5 empty] | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △
|  | ● | [5 empty] | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ●
|  | ○ | [5 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○
|  | △ | [5 empty] | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △
|  | ● | [5 empty] | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ●
|  | ○ | [5 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○
|  | △ | [5 empty] | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △
|  | ● | [5 empty] | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ●
|  | ○ | [5 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○
|  | △ | [5 empty] | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △
|  | ● | [5 empty] | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ●
|  | ○ | [5 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○
|  | △ | [5 empty] | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △
|  | ● | [5 empty] | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ●
|  | ○ | [5 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○
|  | △ | [5 empty] | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △
[8 empty] | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ●
[8 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○
[8 empty] | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △
[8 empty] | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ●
[8 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○
[8 empty] | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △
[8 empty] | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ●
[8 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○
[8 empty] | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △
[8 empty] | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ●
[8 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○
[8 empty] | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △
[8 empty] | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ●
[8 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○
[8 empty] | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △
[8 empty] | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ●
[8 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○
[8 empty] | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △
[8 empty] | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ●
[8 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○
[8 empty] | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △
[8 empty] | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ●
[8 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○
[8 empty] | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △
[8 empty] | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ●
[8 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○
[8 empty] | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △
[8 empty] | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ●
[8 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○
[8 empty] | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  | △
Ａ・B・C のみ操作できます。
お試しください♬
Ａ・B・C のみ操作できます。
お試しください♬
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
V
W
Ⅸ
Ⅹ
β
γ
θ
Ⅴ
Ⅵ
Ⅶ
Ⅷ
α

## 労働安全衛生（土木工事）
©Maisystem 2016 – All right reserved.
| 労働安全衛生リスクアセスメント |  |  | リスク影響（結果）<危険性質等> | [15 empty] | (3) リスク事態区分 | [7 empty] | リスク評価 |  |  | ●：許容できない（耐えられない）リスク領域 ハザードがもたらす危害の程度やその発生の頻度を軽減することにより、他のリスク領域までリスクを低減することが求められる |  |  |  |  | リスク影響再評価 |  |  | ●判定は、目標に設定して、○または―のリスクまで低減するか、それが出来ない場合は作業を中止する。有効性を評価する ○判定は、最小限のリスクまで低減して、維持管理する。有効性を評価する △判定は、手順書を作成して、教育及びテストを行う ―判定は、リスク低減策を実施する
[20 empty] | 定常 |  | 普通の状態における危険源への影響
| 土木工事 |  |  | 滑り・滑落・転落・転倒 | 飛来・落下（落下物） | ぶつかり・衝突 | 下敷き・巻込み・引込み | 挟込み・圧迫・押しつぶし | 創傷・裂傷・切断・せん断 | ぎっくり腰・腰痛 | 生き埋め・窒息・酸欠 | 火災・火傷・破裂・爆発 | 感電 | 感染 | 五感障害（視覚・聴覚等） | 有毒ガス・粉塵の吸引障害 | 薬害 | 過労・ストレス・精神障害 | その他（ ） | [8 empty] | 結果の重大性(1～5段階)と発生の可能性(1～5段階)により評価を行う。 | [7 empty] | 結果の重大性(1～5段階)と発生の可能性(1～5段階)により評価を行う。
[20 empty] | 非定常 |  | 始業前、終業前、段取替え、故障等の危険源への影響 | [8 empty] | ○：危険／効用基準あるいはコストを含めて、リスク低減策の実現性を考慮しながらも、最小限のリスクまで低減すべき領域
(1) リスク区分
| 直接:当社で管理できる危険源（当社の活動） | [29 empty] | △：緊急事態 (労働災害発生の急迫した危険がある状態) 発生の可能性は低いが、起こったら重大な結果をもたらす領域。自然災害（地震、津波、台風、大雨、強風、落雷など）
| 間接:当社では管理できないが影響を及ぼせる危険源 （外注、協力業者の活動） | [18 empty] | 緊急 |  | 台風、地震、崩壊等の緊急事態時の危険源への影響 | [5 empty] | 結果の重大性（程度） | 発生の可能性（頻度） | 判定結果 | [5 empty] | 結果の重大性（程度） | 発生の可能性（頻度） | 判定結果
| (2) 経緯 | [29 empty] | ―：他の受入られているハザードから生じるリスクと比較しても、危害の程度や発生頻度は低いと考えられ、無視できると考えられるリスク領域
| 過去:過去に発生したことがある危険源 | [18 empty] | 区分 (1) |  | 経緯 (2) |  |  | 事態区分 (3)
| 現在:現在発生している危険源 | [29 empty] | 法規制等 その他の 要求事項 | リスク低減策（計画） 検討の優先順位①→②→③→④ | [6 empty] | 管理策の検討 | 有効性の 評価方法
| 未来;将来的に発生する恐れ可能性ある潜在的な危険源 | [18 empty] | 直接 | 間接 | 過去 | 現在 | 未来 | 定常 | 非定常 | 緊急
| 業務内容 (作業╱工程╱設備╱材料等) | リスク側面（原因） (危険源等) | 被害に遭う 対象者 | [28 empty] | 除去・代替 ① | 設備的対応 ② | 管理的対応 ③ | 防護具使用 ④
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | aa | ab | ac | ad | ae | af | ag | ah | ai | aj | ak | al | am | an | ao
A | ブロック積工 大型ブロック積工 井桁ブロック工 | ﾌﾞﾛｯｸとﾌﾞﾛｯｸで指を挟む | 作業者 | [5 empty] | ○ | [10 empty] | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | 2 | 3 | ○ |  |  |  | ＫＹ活動・朝礼等で指導 |  | 2 | 2 | ― | □ 目標設定 □ 維持・管理 □ 手順書 | ―
A | ブロック積工 大型ブロック積工 井桁ブロック工 | 持っていたﾌﾞﾛｯｸを足に落とす | 作業者 |  |  |  |  | ○ | ○ | [10 empty] | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | 3 | 2 | ○ | 安衛則558 |  |  | ＫＹ活動・朝礼等で指導 | 安全靴を着用 | 2 | 2 | ― | □ 目標設定 □ 維持・管理 □ 手順書 | ―
A | ブロック積工 大型ブロック積工 井桁ブロック工 | 足を踏み外す | 作業者 | ○ |  |  |  |  | ○ | [10 empty] | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | 4 | 3 | ○ | 安衛則558 安衛則539 |  |  | ＫＹ活動・朝礼等で指導 | ヘルメットを着用 | 2 | 2 | ― | □ 目標設定 □ 維持・管理 □ 手順書 | ―
A | ブロック積工 大型ブロック積工 井桁ブロック工 | ﾌﾞﾛｯｸﾊﾞｲｽからﾌﾞﾛｯｸが 抜け落ちる | 作業者 第三者 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [9 empty] | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  | 5 | 3 | ● | クレ則78 |  | 立入禁止処置を行う（バリケード等） | 用具の始業前点検の徹底 | ヘルメット・安全靴を着用 | 3 | 2 | ○ | □ 目標設定 ■ 維持・管理 □ 手順書 | 安全パトロール/始業前点検記録確認
A | ブロック積工 大型ブロック積工 井桁ブロック工 | 吊り荷の下を作業員が通る | 作業者 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [10 empty] | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  | 5 | 3 | ● | クレ則74ｰ2 |  | 立入禁止処置を行う（バリケード等） | ＫＹ活動・朝礼等で指導 | ヘルメット・安全靴を着用 | 3 | 2 | ○ | □ 目標設定 ■ 維持・管理 □ 手順書 | 安全パトロール/日報確認
A | ブロック積工 大型ブロック積工 井桁ブロック工 | ハンマーで指をたたく | 作業者 | [5 empty] | ○ | [10 empty] | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | 3 | 3 | ○ | 安衛則35 |  |  | ＫＹ活動・朝礼等で指導 | 軍手を着用 | 2 | 2 | ― | □ 目標設定 □ 維持・管理 □ 手順書 | ―
A | ブロック積工 大型ブロック積工 井桁ブロック工 | 不安定な姿勢の作業である | 作業者 | ○ | [5 empty] | ○ | [7 empty] | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | 3 | 3 | ○ | 安衛則60-2 安衛則642-3 |  |  | 適宜、適度な休憩を取るよう指導 | ヘルメットを着用 | 2 | 2 | ― | □ 目標設定 □ 維持・管理 □ 手順書 | ―
A | ブロック積工 大型ブロック積工 井桁ブロック工 | 高速カッター刃に不用意に接触する | 作業者 | [5 empty] | ○ | [10 empty] | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  | 3 | 2 | ○ | 安衛則31 |  | 安全カバーを設置 | ＫＹ活動・朝礼等で指導 | 皮手袋の着用 | 2 | 2 | ― | □ 目標設定 □ 維持・管理 □ 手順書 | ―
A | ブロック積工 大型ブロック積工 井桁ブロック工 | 玉掛けワイヤーが切断する | 作業者 第三者 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [9 empty] | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  | 5 | 3 | ● | クレ則221 クレ則222 |  |  | 玉掛けワイヤーの始業前点検。適切な規格のワイヤーを選定 | ヘルメット・安全靴を着用 | 3 | 2 | ○ | □ 目標設定 ■ 維持・管理 □ 手順書 | 安全パトロール/始業前点検記録確認
A | ブロック積工 大型ブロック積工 井桁ブロック工 | フックのはずれ止めの損傷でワイヤーが外れる | 作業者 第三者 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [9 empty] | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  | 5 | 3 | ● | クレ則221 クレ則222 |  |  | 「安全な玉掛け作業のための注意点」に従う | ヘルメット・安全靴を着用 | 3 | 2 | ○ | □ 目標設定 ■ 維持・管理 □ 手順書 | 安全パトロール
A | ブロック積工 大型ブロック積工 井桁ブロック工 | ブロックバイスの故障によりﾌﾞﾛｯｸが落下する | 作業者 第三者 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [9 empty] | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  | 5 | 2 | ○ | クレ則221 クレ則222 |  | 立入禁止処置を行う（バリケード等） | ブロックバイスの始業前点検 | ヘルメット・安全靴を着用 | 3 | 2 | ○ | □ 目標設定 ■ 維持・管理 □ 手順書 | 安全パトロール/始業前点検記録確認
A | ブロック積工 大型ブロック積工 井桁ブロック工 | バイブレータの漏電が起こる | 作業者 | [8 empty] | ○ | ○ | [6 empty] | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  | 3 | 2 | ○ | 安衛則343 |  |  | 器具の始業前点検 |  | 2 | 1 | ― | □ 目標設定 □ 維持・管理 □ 手順書 | ―
A | ブロック積工 大型ブロック積工 井桁ブロック工 | 昇降路の適切な設備がない | 関係者 （利用者） 来訪者 | ○ | [15 empty] | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  | 3 | 2 | ○ | 安衛則526 安衛則431 |  | 高さ１．5ｍ以上は昇降設備設置。手摺の取付 |  | ヘルメットを着用 | 2 | 2 | ― | □ 目標設定 □ 維持・管理 □ 手順書 | ―
A | ブロック積工 大型ブロック積工 井桁ブロック工 | 不完全な金具の取り付け（ｼｬｯｸﾙ） | 作業者 第三者 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [9 empty] | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  | 5 | 2 | ○ | クレ則215 クレ則22054 |  |  | 「安全な玉掛け作業のための注意点」順守。器具の始業前点検 | ヘルメットを着用 | 3 | 2 | ○ | □ 目標設定 □ 維持・管理 □ 手順書 | 安全パトロール/始業前点検記録確認
A | ブロック積工 大型ブロック積工 井桁ブロック工 | 高速カッターの安全カバーが不良である | 作業者 | [5 empty] | ○ | [10 empty] | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  | 3 | 2 | ○ | 安衛法45安衛法31 |  |  | 器具の始業前点検 | 皮手袋の着用 | 2 | 1 | ― | □ 目標設定 □ 維持・管理 □ 手順書 | ―
A | ブロック積工 大型ブロック積工 井桁ブロック工 | はしごの上で作業をする | 作業者 | ○ | [15 empty] | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | 4 | 3 | ○ | 安衛則556 |  |  | ＫＹ活動・朝礼等で指導。「墜落・転落災害防止手順書」の順守 | ヘルメットを着用 | 3 | 2 | ○ | □ 目標設定 ■ 維持・管理 □ 手順書 | 安全パトロール/教育記録
A | ブロック積工 大型ブロック積工 井桁ブロック工 | 仮置きで積み上げたﾌﾞﾛｯｸが荷崩れを起こすような置き方をしている | 関係者（利用者） |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [9 empty] | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | 3 | 3 | ○ | 建公災防要 |  |  | 2段以上積上禁止。ＫＹ活動・朝礼等で指導 | ヘルメットを着用 | 2 | 2 | ― | □ 目標設定 □ 維持・管理 □ 手順書 | ―
A | ブロック積工 大型ブロック積工 井桁ブロック工 | 背面の法面に崩壊が起こるような法面処理をしている | 作業者 |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | [8 empty] | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  | 5 | 3 | ● | 安衛則407 |  |  | 土質に応じた安全勾配を確保。地山の始業前点検 |  | 3 | 2 | ○ | □ 目標設定 ■ 維持・管理 □ 手順書 | 安全パトロール/始業前点検記録確認
A | ブロック積工 大型ブロック積工 井桁ブロック工 | 誘導員の配置が出来ていない | 作業者 第三者 来訪者 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [9 empty] | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | 3 | 3 | ○ | 安衛則158 |  |  | 作業指示にて現場代理人は誘導員を指名 |  | 2 | 2 | ― | □ 目標設定 □ 維持・管理 □ 手順書 | ―
A | ブロック積工 大型ブロック積工 井桁ブロック工 | 玉掛け、クレーンの資格を持っていない者が作業した | 作業者 第三者 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [9 empty] | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  | 3 | 2 | ○ | クレ則221クレ則22221・22 |  |  | 現場代理人は有資格者を「有資格者一覧表」で確認配置 |  | 3 | 1 | ― | □ 目標設定 □ 維持・管理 □ 手順書 | ―
A | ブロック積工 大型ブロック積工 井桁ブロック工 | 重機の旋回内立入り禁止対策がない | 関係者 第三者 来訪者 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [9 empty] | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  | 5 | 3 | ● | クレ則74-2 |  | 可能な場合立入禁止（バリケード等） | 重機稼働中１０ｍ以内は立入禁止。「重機使用手順書」順守 | ヘルメットを着用 | 3 | 2 | ○ | □ 目標設定 ■ 維持・管理 □ 手順書 | 安全パトロール/日報確認
A | ブロック積工 大型ブロック積工 井桁ブロック工 | クレーンと電線との接近・接触が起こる | 関係者 第三者 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ | [8 empty] | ○ | ○ | [7 empty] | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | 5 | 1 | △ | 安衛法29-2安衛則349 |  | 架空線の防護及び表示 | 「埋設物・架空線位置確認手順書」順守 |  | 5 | 1 | △ | □ 目標設定 □ 維持・管理 ■ 手順書 | 安全パトロール/教育記録
A | ブロック積工 大型ブロック積工 井桁ブロック工 | クレーンと上部施設との接触が起こる | 関係者 第三者 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ |  | ○ | ○ | [14 empty] | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | 5 | 1 | △ | 安衛則151-7クレ則71クレ則75 |  |  | 「埋設物・架空線位置確認手順書」順守 |  | 5 | 1 | △ | □ 目標設定 □ 維持・管理 ■ 手順書 | 安全パトロール/教育記録
A | ブロック積工 大型ブロック積工 井桁ブロック工 | 重量物取り扱い作業手順を守っていない | 作業者 |  |  |  |  | ○ |  | ○ | [7 empty] | ○ |  | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  | 3 | 2 | ○ | クレ則74-2クレ則69 |  |  | ＫＹ活動・朝礼等で指導。新規入場者教育指導 |  | 2 | 2 | ― | □ 目標設定 □ 維持・管理 □ 手順書 | ―
A | ブロック積工 大型ブロック積工 井桁ブロック工 | 合図の統一が出来ていない | ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ 作業者 第三者 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [9 empty] | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | 3 | 2 | ○ | 安衛法151-8安衛法159 |  |  | ＫＹ活動・朝礼等で合図の統一。有資格者誘導 |  | 3 | 1 | ― | □ 目標設定 □ 維持・管理 □ 手順書 | ―
A | ブロック積工 大型ブロック積工 井桁ブロック工 | 玉掛け、クレーンの有資格者の配置を行っていなかった | 管理監督者 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ 作業者 第三者 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [9 empty] | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  | 4 | 2 | ○ | クレ則221・222・33・67・68 安衛法61 |  |  | 有資格者を「有資格者一覧表」で確認配置 |  | 3 | 1 | ― | □ 目標設定 □ 維持・管理 □ 手順書 | ―
A | ブロック積工 大型ブロック積工 井桁ブロック工 | 重機作業の安全に関する手順書がない | 管理監督者 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ 作業者 第三者 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [9 empty] | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | 4 | 2 | ○ | 安衛則155・157・158 |  |  | 「重機使用手順書」順守。KY活動･朝礼等で指導 |  | 3 | 1 | ― | □ 目標設定 □ 維持・管理 □ 手順書 | ―
A | ブロック積工 大型ブロック積工 井桁ブロック工 | クレーンと電線との接近・接触を防ぐための保護管の設置基準がない | 管理監督者 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ 作業者 第三者 | [8 empty] | ○ | ○ | [6 empty] | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  | 4 | 2 | ○ | 安衛法29-2 安衛則349 労通759 |  |  | 「埋設物・架空線位置確認手順書」順守。 誘導員を配置 |  | 3 | 1 | ― | □ 目標設定 □ 維持・管理 □ 手順書 | ―
A | ブロック積工 大型ブロック積工 井桁ブロック工 | クレーン上部施設との接触を防ぐための手順がない | 管理監督者 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ 作業者 第三者 |  | ○ | ○ | [13 empty] | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | 4 | 2 | ○ | 安衛則155 安衛則157 安衛則158 |  |  | 「埋設物・架空線位置確認手順書」順守。 誘導員を配置 |  | 3 | 1 | ― | □ 目標設定 □ 維持・管理 □ 手順書 | ―
A | ブロック積工 大型ブロック積工 井桁ブロック工 | 重量物取り扱い教育が不足している | 管理監督者 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ 作業者 第三者 | [6 empty] | ○ | [7 empty] | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | 3 | 2 | ○ | 安衛法59 |  |  | ＫＹ活動・朝礼等で指導。新規入場者教育実施 |  | 2 | 2 | ― | □ 目標設定 □ 維持・管理 □ 手順書 | ―
A | ブロック積工 大型ブロック積工 井桁ブロック工 | 保護具の準備をしていない | 管理監督者 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ 作業者 | [5 empty] | ○ | [10 empty] | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  | 3 | 3 | ○ | 安衛則366 安衛則539 |  |  | ＫＹ活動・朝礼等で指導。新規入場者教育実施 | ヘルメット・安全靴を着用 | 2 | 2 | ― | □ 目標設定 □ 維持・管理 □ 手順書 | ―
B | Ｌ型擁壁工 （プレキャスト） ボックスカルバート | 吊り荷の下に作業員がいる | 作業者 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [9 empty] | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  | 5 | 3 | ● | クレ則74-2 |  | 立入禁止処置を行う（バリケード等） | ＫＹ活動・朝礼等で指導 | ヘルメットを着用 | 3 | 2 | ○ | □ 目標設定 ■ 維持・管理 □ 手順書 | 安全パトロール
B | Ｌ型擁壁工 （プレキャスト） ボックスカルバート | 玉掛け者の手をﾜｲﾔｰで挟む | 作業者 | [5 empty] | ○ | [10 empty] | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | 3 | 2 | ○ | クレ則71 安衛則35 |  |  | 手元を確認。 | 手袋使用 | 2 | 2 | ― | □ 目標設定 □ 維持・管理 □ 手順書 | ―
B | Ｌ型擁壁工 （プレキャスト） ボックスカルバート | うっかりミスで吊り荷方法が悪く吊り荷が傾く | 作業者 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [9 empty] | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | 3 | 2 | ○ | クレ則220・221 クレ則222・215 |  |  | 荷を吊る際地切実施。ＫＹ活動・朝礼等で指導 | ヘルメットを着用 | 2 | 2 | ― | □ 目標設定 □ 維持・管理 □ 手順書 | ―
B | Ｌ型擁壁工 （プレキャスト） ボックスカルバート | 吊り荷の近くに作業員がいる | 作業者 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [9 empty] | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | 3 | 2 | ○ | クレ則74 |  |  | ＫＹ活動・朝礼等で指導。新規入場者教育指導 | ヘルメットを着用 | 2 | 2 | ― | □ 目標設定 □ 維持・管理 □ 手順書 | ―
B | Ｌ型擁壁工 （プレキャスト） ボックスカルバート | 玉掛けワイヤーの切断 | 作業者 第三者 来訪者 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [9 empty] | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | 4 | 1 | △ | クレ則215 クレ則220 |  |  | 玉掛ワイヤーの始業前点検。適切な規格のワイヤーを選定 | ヘルメットを着用 | 4 | 1 | △ | □ 目標設定 □ 維持・管理 ■ 手順書 | 安全パトロール/始業前点検記録確認
B | Ｌ型擁壁工 （プレキャスト） ボックスカルバート | フックのはずれ止めの損傷でワイヤーが外れる | 作業者 第三者 来訪者 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [9 empty] | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | 4 | 1 | △ | クレ則221 クレ則222 |  |  | 「安全な玉掛け作業のための注意点」順守。フックの始業前点検 | ヘルメットを着用 | 4 | 1 | △ | □ 目標設定 □ 維持・管理 ■ 手順書 | 安全パトロール/始業前点検記録確認
B | Ｌ型擁壁工 （プレキャスト） ボックスカルバート | 不完全な金具の取り付けで吊り荷が外れる（ｼｬｯｸﾙ・ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ等） | 作業者 第三者 来訪者 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [9 empty] | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  | 4 | 2 | ○ | 安衛法45 安衛則217 |  |  | 「安全な玉掛け作業のための注意点」順守。荷を吊る際地切実施 | ヘルメットを着用 | 3 | 2 | ○ | □ 目標設定 ■ 維持・管理 □ 手順書 | 安全パトロール/教育記録
B | Ｌ型擁壁工 （プレキャスト） ボックスカルバート | ｱｳﾄﾘｶﾞｰの支持盤補強がなされていない | 作業者 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ 第三者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [9 empty] | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  | 5 | 2 | ○ | クレ則70-3 クレ則70-4 クレ則70-5 |  |  | 「土木工事安全施工技術指針」順守。ＫＹ活動・朝礼等指導 |  | 3 | 2 | ○ | □ 目標設定 ■ 維持・管理 □ 手順書 | 安全パトロール/教育記録
B | Ｌ型擁壁工 （プレキャスト） ボックスカルバート | はしごの上で作業をする | 作業者 | ○ |  | ○ | [13 empty] | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | 4 | 3 | ○ | 安衛則556 |  |  | ＫＹ活動・朝礼等で指導。「墜落・転落災害防止手順」順守 | ヘルメットを着用 | 3 | 2 | ○ | □ 目標設定 ■ 維持・管理 □ 手順書 | 安全パトロール/教育記録
B | Ｌ型擁壁工 （プレキャスト） ボックスカルバート | 埋め戻し時、転圧機械により挟まれる | 作業者 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [9 empty] | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  | 3 | 2 | ○ | 安衛則36-3 安衛則157 安衛則158 |  | 作業半径立入り禁止処置 |  |  | 3 | 1 | ― | □ 目標設定 □ 維持・管理 □ 手順書 | ―
B | Ｌ型擁壁工 （プレキャスト） ボックスカルバート | 据え付け時に挟まれる | 作業者 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [9 empty] | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  | 3 | 2 | ○ | クレ則74 |  |  | 「応急処置手順書」順守。合図の確実な実施 |  | 3 | 1 | ― | □ 目標設定 □ 維持・管理 □ 手順書 | ―
B | Ｌ型擁壁工 （プレキャスト） ボックスカルバート | クレーンが転倒する | 作業者 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ 第三者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [10 empty] | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | 5 | 1 | △ | クレ則70-3 クレ則70-4・5 クレ則69・78 |  |  | 「土木工事安全施工技術指針」順守。吊り荷の重量を把握 | ヘルメットを着用 | 4 | 1 | △ | □ 目標設定 □ 維持・管理 ■ 手順書 | 安全パトロール/教育記録
B | Ｌ型擁壁工 （プレキャスト） ボックスカルバート | 吊り荷移動時に人に激突する | 作業者 第三者 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [9 empty] | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | 5 | 1 | △ | クレ則74-2 |  | 立入禁止処置（バリケード等） | ＫＹ活動・朝礼等で指導する。「応急処置手順」順守 | ヘルメットを着用 | 4 | 1 | △ | □ 目標設定 □ 維持・管理 ■ 手順書 | 安全パトロール/教育記録
B | Ｌ型擁壁工 （プレキャスト） ボックスカルバート | 許容重量を超える作業を行う | 作業者 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ 第三者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [9 empty] | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  | 4 | 3 | ○ | クレ則69 |  |  | 「土木工事安全施工技術指針」順守。吊る荷の重量を把握 | ヘルメットを着用 | 3 | 2 | ○ | □ 目標設定 ■ 維持・管理 □ 手順書 | 安全パトロール/教育記録
B | Ｌ型擁壁工 （プレキャスト） ボックスカルバート | 作業範囲を超える作業を行う | 作業者 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ 来訪者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [9 empty] | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  | 4 | 3 | ○ | クレ則69 |  |  | 「土木工事安全施工技術指針」順守。ＫＹ活動・朝礼等で指導 | ヘルメットを着用 | 3 | 2 | ○ | □ 目標設定 ■ 維持・管理 □ 手順書 | 安全パトロール/教育記録
B | Ｌ型擁壁工 （プレキャスト） ボックスカルバート | 吊り荷方法が悪く吊り荷が傾く | 作業者 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ 来訪者 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [9 empty] | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | 4 | 3 | ○ | クレ則215 クレ則220 |  |  | 荷を吊る際地切実施。ＫＹ活動・朝礼等で指導 | ヘルメットを着用 | 3 | 2 | ○ | □ 目標設定 ■ 維持・管理 □ 手順書 | 安全パトロール/教育記録
B | Ｌ型擁壁工 （プレキャスト） ボックスカルバート | 近くに人がいる時に吊り荷作業をする | 作業者 第三者 来訪者 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [9 empty] | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | 3 | 2 | ○ | クレ則74 |  | 立入禁止処置 (バリケード等) | 誘導員を配置 | ヘルメットを着用 | 2 | 1 | ― | □ 目標設定 □ 維持・管理 □ 手順書 | ―
B | Ｌ型擁壁工 （プレキャスト） ボックスカルバート | 強風時に作業する | 作業者 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ 第三者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [10 empty] | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ | 5 | 1 | △ | クレ則31-274-3 | 作業を中止 |  | 「土木工事安全施工技術指針」順守。ＫＹ活動・朝礼等で指導 | ヘルメットを着用 | 4 | 1 | △ | □ 目標設定 □ 維持・管理 ■ 手順書 | 安全パトロール/教育記録
B | Ｌ型擁壁工 （プレキャスト） ボックスカルバート | 雷鳴時に作業する | 作業者 第三者 | [8 empty] | ○ | ○ | [6 empty] | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | 5 | 1 | △ | 土工安施技指 | 作業を中止 |  | 「土木工事安全施工技術指針」順守。ＫＹ活動・朝礼等で指導 |  | 4 | 1 | △ | □ 目標設定 □ 維持・管理 ■ 手順書 | 安全パトロール/教育記録
B | Ｌ型擁壁工 （プレキャスト） ボックスカルバート | 誘導員の配置が出来ていない | 作業者 第三者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [9 empty] | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  | 3 | 2 | ○ | 安衛則157 安衛則158 |  |  | 作業指示にて誘導員を指名。ＫＹ活動・朝礼等で指導 |  | 2 | 1 | ― | □ 目標設定 □ 維持・管理 □ 手順書 | ―
B | Ｌ型擁壁工 （プレキャスト） ボックスカルバート | 合図の統一が出来ていない | 作業者 第三者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [9 empty] | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | 3 | 3 | ○ | クレ則71 |  |  | 有資格者による誘導。ＫＹ活動・朝礼等で指導 |  | 3 | 1 | ― | □ 目標設定 □ 維持・管理 □ 手順書 | ―
B | Ｌ型擁壁工 （プレキャスト） ボックスカルバート | 玉掛け、クレーンの有資格者の配置を行っていなかった | 作業者 第三者 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [9 empty] | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  | 3 | 2 | ○ | クレ則67・68 クレ則221・222 |  |  | 有資格者を「有資格者一覧表」で確認してから配置 |  | 3 | 1 | ― | □ 目標設定 □ 維持・管理 □ 手順書 | ―
B | Ｌ型擁壁工 （プレキャスト） ボックスカルバート | 重機の作業範囲内立ち入り禁止対策がない | 第三者 来訪者 作業者 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [9 empty] | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  | 4 | 3 | ○ | クレ則74 |  | 立入禁止処置を行う（バリケード等）（可能な時は） | １０ｍ以内は立入禁止。「重機使用手順書」順守 | ヘルメットを着用 | 3 | 2 | ○ | □ 目標設定 ■ 維持・管理 □ 手順書 | 安全パトロール/教育記録
B | Ｌ型擁壁工 （プレキャスト） ボックスカルバート | クレーンと電線との接近・接触を防ぐための保護管の設置基準がない | 作業者 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ 第三者 | [8 empty] | ○ | ○ | [6 empty] | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  | 4 | 2 | ○ | 安衛則29-2 |  |  | 「埋設物・架空線位置確認手順書」順守。有資格者による誘導 |  | 2 | 1 | ― | □ 目標設定 □ 維持・管理 □ 手順書 | ―
B | Ｌ型擁壁工 （プレキャスト） ボックスカルバート | クレーン上部施設との接触を防ぐための手順がない | 作業者 第三者 |  | ○ | ○ | [13 empty] | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  | 4 | 2 | ○ | 安衛則155 安衛則157 安衛則158 |  |  | 「埋設物・架空線位置確認手順書」順守。有資格者による誘導 |  | 2 | 1 | ― | □ 目標設定 □ 維持・管理 □ 手順書 | ―
B | Ｌ型擁壁工 （プレキャスト） ボックスカルバート | 大雨時に作業をする | 作業者 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ 第三者 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [9 empty] | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ | 5 | 1 | △ | 安衛則151-6 安衛則157 | 作業を中止 |  | ＫＹ活動・朝礼等で指導。「重機使用手順書」順守 |  | 4 | 1 | △ | □ 目標設定 □ 維持・管理 ■ 手順書 | 安全パトロール/日報確認
B | Ｌ型擁壁工 （プレキャスト） ボックスカルバート | 地震時に作業をする | 作業者 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ 第三者 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [9 empty] | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | 5 | 1 | △ | クレ則37 | 作業を中止 |  | 「地震災害応急処置手順書」順守 |  | 4 | 1 | △ | □ 目標設定 □ 維持・管理 ■ 手順書 | 安全パトロール/日報確認
C | 路床工 置き換え工 | 重機の作業旋回内立ち入る | 作業者 第三者 来訪者 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [9 empty] | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  | 5 | 3 | ● | 安衛則155安衛則157安衛則158 |  | 立入禁止処置を行う（バリケード等）（可能な時は） | １０ｍ以内は立入禁止。「重機使用手順書」順守 | ヘルメットを着用 | 3 | 2 | ○ | □ 目標設定 ■ 維持・管理 □ 手順書 | 安全パトロール/教育記録
C | 路床工 置き換え工 | 重機、ダンプの死角に立ち入る | 作業者 第三者 来訪者 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [9 empty] | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ | 5 | 1 | △ | 安衛則155安衛則157安衛則158 |  |  | ＫＹ活動・朝礼等で指導 | ヘルメットを着用 | 4 | 1 | △ | □ 目標設定 □ 維持・管理 ■ 手順書 | 安全パトロール/教育記録
C | 路床工 置き換え工 | 重機運転中、周囲の安全確認を怠る | 作業者 第三者 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [9 empty] | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | 5 | 3 | ● | 安衛則158 |  |  | ＫＹ活動・朝礼等で指導 | ヘルメットを着用 | 3 | 2 | ○ | □ 目標設定 ■ 維持・管理 □ 手順書 | 安全パトロール/教育記録
C | 路床工 置き換え工 | 不適切な誘導を行う | 作業者 第三者 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [9 empty] | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | 4 | 2 | ○ | 安衛則158 |  |  | ＫＹ活動・朝礼等で指導。新規入場者教育 |  | 3 | 1 | ― | □ 目標設定 □ 維持・管理 □ 手順書 | ―
C | 路床工 置き換え工 | 重機から転落する | ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | [9 empty] | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | 4 | 1 | △ | 安衛則161 安衛則162 |  |  | ＫＹ活動・朝礼等で指導。「重機使用手順書」順守 | ヘルメットを着用 | 3 | 1 | ― | □ 目標設定 □ 維持・管理 □ 手順書 | ―
C | 路床工 置き換え工 | 昇降設備に不備がある | 関係者 (利用者） 来訪者 | ○ |  |  |  |  | ○ | [10 empty] | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  | 3 | 2 | ○ | 安衛則526 安衛則431 |  | 高さ１．５ｍ以上は昇降設備の設置。手摺取付 |  | ヘルメットを着用 | 2 | 2 | ― | □ 目標設定 □ 維持・管理 □ 手順書 | ―
C | 路床工 置き換え工 | 案内板の不備がある | 作業者 第三者 来訪者 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [9 empty] | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  | 2 | 3 | ○ | 土工安施技指 安衛則585 |  |  | 作業中の安全巡視。ＫＹ活動・朝礼等で指導 |  | 2 | 2 | ― | □ 目標設定 □ 維持・管理 □ 手順書 | ―
C | 路床工 置き換え工 | 交通規制等設備の不備がある | 作業者 第三者 来訪者 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [9 empty] | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | 3 | 3 | ○ | 建公災防要17 |  |  | 「土木工事安全施工技術指針」順守。作業中の安全巡視 |  | 2 | 2 | ― | □ 目標設定 □ 維持・管理 □ 手順書 | ―
C | 路床工 置き換え工 | 掘削、転圧機械による挟まれ、巻き込み、下敷きが起こる | 作業者 第三者 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [9 empty] | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | 5 | 1 | △ | 安衛則158 |  |  | 「重機使用手順書」順守 |  | 4 | 1 | △ | □ 目標設定 □ 維持・管理 ■ 手順書 | 安全パトロール/教育記録
C | 路床工 置き換え工 | 工事車両の出入り時、後退時等、作業員及び第三者との接触、下敷きが起こる | 作業者 第三者 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [9 empty] | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  | 5 | 3 | ● | 土工安施技指建公災防要16 |  | 必要に応じてミラーの設置 | 誘導員を配置。出入口に標識設置。 |  | 4 | 2 | ○ | □ 目標設定 ■ 維持・管理 □ 手順書 | 安全パトロール/日報確認
C | 路床工 置き換え工 | 近接作業により、重機同士の衝突、接触が起こる | ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ 作業者 第三者 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [9 empty] | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  | 4 | 2 | ○ | 安衛法14 |  |  | 誘導員を配置。ＫＹ活動・朝礼等で指導 | ヘルメットを着用 | 3 | 2 | ○ | □ 目標設定 ■ 維持・管理 □ 手順書 | 安全パトロール/日報確認
C | 路床工 置き換え工 | 一般道路との近接作業により、重機と一般車両との接触が起こる | ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ 作業者 第三者 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [9 empty] | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  | 4 | 3 | ○ | 安衛則155 安衛則157 安衛則158 |  | 工事範囲を区画する（カラーコーン等） | 誘導員を配置。工事標識による周知 |  | 3 | 2 | ○ | □ 目標設定 ■ 維持・管理 □ 手順書 | 安全パトロール/日報確認
C | 路床工 置き換え工 | 誘導員の配置が出来ていない | 作業者 第三者 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [9 empty] | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  | 4 | 3 | ○ | 安衛則157 安衛則158 |  |  | 誘導員を配置。ＫＹ活動・朝礼等で指導 |  | 3 | 2 | ○ | □ 目標設定 ■ 維持・管理 □ 手順書 | 安全パトロール/日報確認
C | 路床工 置き換え工 | 重機の作業範囲内立ち入り禁止対策がない | 作業者 第三者 来訪者 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [9 empty] | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  | 4 | 3 | ○ | 安衛則155 安衛則157 安衛則158 |  | 立入禁止処置を行う（バリケード等）（可能な時は） | １０ｍ以内は立入禁止。「重機使用手順書」順守 | ヘルメットを着用 | 3 | 2 | ○ | □ 目標設定 ■ 維持・管理 □ 手順書 | 安全パトロール/教育記録
C | 路床工 置き換え工 | 通路の確保がない | 関係者 (利用者） 来訪者 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [9 empty] | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  | 3 | 2 | ○ | 安衛法30 安衛則540 |  |  | 安衛則に従い通路を確保する誘導員を配置 |  | 3 | 1 | ― | □ 目標設定 □ 維持・管理 □ 手順書 | ―
C | 路床工 置き換え工 | 有資格者の選任が出来ていない | 作業者 第三者 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [9 empty] | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  | 3 | 2 | ○ | 安衛法61 クレ則33 |  |  | 有資格者を「有資格者一覧表」で確認し配置 |  | 3 | 1 | ― | □ 目標設定 □ 維持・管理 □ 手順書 | ―
見本

## 土木現場用リスクアセスメント表
工事番号 | 0 |  | ©Maisystem 2016 – All right reserved. | [28 empty] | ※実行のボタンを押すと、この現場の●○△対象リスクが表示されます。削除のボタンを押すと、表示が消えます。現場の条件を変更した場合には必ず削除してから、実行してください。
工事名／現場名 | 0
労働安全衛生リスクアセスメント |  |  | リスク影響（結果）<危険性質等> | [15 empty] | (3) リスク事態区分 | [7 empty] | リスク評価 |  |  | ●：許容できない（耐えられない）リスク領域 ハザードがもたらす危害の程度やその発生の頻度を軽減することにより、他のリスク領域までリスクを低減することが求められる |  |  |  |  | リスク影響再評価 |  |  | ●判定は、目標に設定して、○または―のリスクまで低減するか、それが出来ない場合は作業を中止する。有効性を評価する ○判定は、最小限のリスクまで低減して、維持管理する。有効性を評価する △判定は、手順書を作成して、教育及びテストを行う ―判定は、リスク低減策を実施する
[19 empty] | 定常 |  | 普通の状態における危険源への影響
土木現場 |  |  | 滑り・滑落・転落・転倒 | 飛来・落下（落下物） | ぶつかり・衝突 | 下敷き・巻込み・引込み | 挟込み・圧迫・押しつぶし | 創傷・裂傷・切断・せん断 | ぎっくり腰・腰痛 | 生き埋め・窒息・酸欠 | 火災・火傷・破裂・爆発 | 感電 | 感染 | 五感障害（視覚・聴覚等） | 有毒ガス・粉塵の吸引障害 | 薬害 | 過労・ストレス・精神障害 | その他（ ） | [8 empty] | 結果の重大性(1～5段階)と発生の可能性(1～5段階)により評価を行う。 | [7 empty] | 結果の重大性(1～5段階)と発生の可能性(1～5段階)により評価を行う。
[19 empty] | 非定常 |  | 始業前、終業前、段取替え、故障等の危険源への影響 | [8 empty] | ○：危険／効用基準あるいはコストを含めて、リスク低減策の実現性を考慮しながらも、最小限のリスクまで低減すべき領域
(1) リスク区分
直接:当社で管理できる危険源（当社の活動） | [29 empty] | △：緊急事態 (労働災害発生の急迫した危険がある状態) 発生の可能性は低いが、起こったら重大な結果をもたらす領域。自然災害（地震、津波、台風、大雨、強風、落雷など）
間接:当社では管理できないが影響を及ぼせる危険源 （外注、協力業者の活動） | [18 empty] | 緊急 |  | 台風、地震、崩壊等の緊急事態時の危険源への影響 | [5 empty] | 結果の重大性（程度） | 発生の可能性（頻度） | 判定結果 | [5 empty] | 結果の重大性（程度） | 発生の可能性（頻度） | 判定結果
(2) 経緯 | [29 empty] | ―：他の受入られているハザードから生じるリスクと比較しても、危害の程度や発生頻度は低いと考えられ、無視できると考えられるリスク領域
過去:過去に発生したことがある危険源 | [18 empty] | 区分 (1) |  | 経緯 (2) |  |  | 事態区分 (3)
現在:現在発生している危険源 | [29 empty] | 法規制等 その他の 要求事項 | リスク低減策（計画） 検討の優先順位①→②→③→④ | [6 empty] | 管理策の検討 | 有効性の 評価
未来;将来的に発生する恐れ可能性ある潜在的な危険源 | [18 empty] | 直接 | 間接 | 過去 | 現在 | 未来 | 定常 | 非定常 | 緊急
業務内容 (作業╱工程╱設備╱材料等) | リスク側面（原因） (危険源等) | 被害に遭う 対象者 | [28 empty] | 除去・代替 ① | 設備的対応 ② | 管理的対応 ③ | 防護具使用 ④
実行
削除
見本

## 労働安全衛生法規制等
労働安全衛生法規制等 ©Maisystem 2016 – All right reserved.
| 工種 (業務内容) | 作業／工程／ 設備／材料等 | 法規制項番 | 該当業務（適用対象） | 具体的な適用内容（順守事項）
a | b | c | d | e | f
A | 責任者 | 安全管理者 | 安衛法11 安衛令3 安衛則4,6 | ●常時50人以上の労働者を使用する事業場 （自社雇用労働者） | ①安全に係わる技術的事項の管理
A | 責任者 | 衛生管理者 | 安衛法12 安衛令4 安衛則4・7 | ●常時50人以上の労働者を使用する事業場 （自社雇用労働者） | ①衛生に係わる技術的事項の管理
A | 責任者 | 安全衛生推進者 | 安衛法12-2 安衛則12-2～12-4 | ●常時１０人以上５０人未満の労働者を使用する事業場 （自社雇用労働者） | ①安全衛生に係わる事項を担当
A | 責任者 | 安全衛生委員会 | 安衛法19 （安衛法17・18） （安衛令8・9） | ●常時50人以上の労働者を使用する事業場 （自社雇用労働者） | ①安全に係わる技術的事項の管理及び衛生に係わる技術的事項の管理
A | 責任者 | 元方事業者の講ずべき措置等 | 安衛法29・29-2 安衛則634-2 | ●元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行うこと。 | 関係請負人が、次の場所において作業を行うときは、危険の防止についての措置が適正に行われるように、技術上の指導その他必要な措置を行うこと。 ①土砂等が崩壊するおそれのある場所 ②土石流が発生するおそれのある場所（河川内にある場所であって、関係請負人の労働者に危険が及ぶおそれのある場所に限る） ③基礎工事用機械、移動式クレーンが転倒するおそれのある場所 ④架空電線の充電電路に近接する場所 ⑤埋設物等又はれんが壁、コンクリートブロック塀、擁壁等の建設物が損壊するおそれのある場所
A | 責任者 | 元方安全衛生管理者 | 安衛法15-2 安衛則18-2～5・20・664 | ●関係請負人の労働者を含め労働者の数か常時５０人以上となる事業場 （統括安全衛生責任者を選任した事業場） | 統括安全衛生責任者の指揮のもとに、上記のうち技術的事項を管理する
A | 責任者 | 店社安全衛生管理者 | 安衛法15-3 安衛則 18-6～8 | ●労働者数が常時２０人以上５０人未満の鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物の建設の仕事 | ①現場の統括安全衛生管理を担当する者に対する指導を行う ②現場を毎月１回以上巡視する ③現場において行われる建設工事の状況を把握すること ④現場の協議組織に随時参加すること ⑤仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の設置に関する計画を確認すること
A | 責任者 | 安全衛生責任者 | 安衛法16 安衛則19 | ●元請けにおいて、統括安全衛生責任者を選任すべき現場において仕事を行う関係請負人 なお関係請負人とは１次協力業者及び２次・３次・再協力業者の第一線の作業員までを含む （個別関係請負人ごとに当該事業場の労働者を統括する者） | ①統括安全衛生責任者との連絡 ②統括安全衛生責任者からの連絡事項について関係者への連絡 ③統括安全衛生責任者からの連絡事項の実施についての管理 ④作業の実施に関する計画の作成について特定元方事業者の計画との整合性について調整すること ⑤混在作業による危険の有無の確認 ⑥請負人が仕事の一部を行う後次の請負人に請け負わせる場合には、その請負人の安全衛生責任者と連絡調整
A | 責任者 | 職長 | 安衛法60 安衛令19 安衛則40 | ●建設業等政令で定める業種において作業中の労働者を直接指導又は監督する者 | ①作業方法の決定と作業者の配置 ②作業進行状況の監視と指導 ③作業設備及び作業場所の点検、保守保管 ④異常時、災害発生時における措置 ⑤作業者の安全意識の高揚 ⑥作業方法の改善（作業者から作業方法、設備等の改善などの創意工夫を引出す）
A | 責任者 | 作業主任者の選任 | 安衛則16 | ●作業主任者の選任は、作業の区分に応じて資格を有する者のうちから行うものとする
A | 責任者 | 作業主任者の職務の分担 | 安衛則17 | ●作業を同一の場所で行う場合において、当該作業に係わる作業主任者を二人以上選任したときは、それぞれの作業主任者の職務の分担を定めなければならない
A | 責任者 | 作業主任者の氏名等の周知 | 安衛則18 | ●作業主任者を選任したときは、氏名及びその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない
A | 責任者 | 地山の掘削作業主任者 | 安衛法14 安衛則１８ 安衛令６ 安衛則359・360 | ●地山の掘削作業主任者 | ①作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること ②材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと ③安全帯及び保護帽の使用状況を監視すること
A | 責任者 | 土止支保工作業主任者 | 安衛法14 安衛則１８ 安衛令６ 安衛則374・375 | ●土止支保工作業主任者 | ①作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること ②材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと ③安全帯及び保護帽の使用状況を監視するこ
A | 責任者 | 型枠支保工の組立て等作業主任者 | 安衛法14 安衛則１８ 安衛令6 安衛則246・247 | ●型枠支保工の組立て等作業主任者 | ①作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること ②材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと ③安全帯及び保護帽の使用状況を監視すること
A | 責任者 | 建築物等の鉄骨の組立て作業主任者 | 安衛法14 安衛則１８ 安衛則517-4・517-5 | ●建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者 | ①作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること ②材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと ③安全帯及び保護帽の使用状況を監視すること
A | 責任者 | 足場の組立て等作業主任者 | 安衛法14 安衛則１８ 安衛則565・566 | ●足場の組立て等作業主任者 | ①作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること ②材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと ③安全帯及び保護帽の使用状況を監視すること
A | 責任者 | 建築物等の組み立て、解体等作業指揮者 | 安衛則194-6・529 | ●建築物等の組み立て、解体等の作業（作業主任者を選任しなければならない作業を除く）等法により定められている | ①当該作業に従事する労働者の指揮のほか、各作業指揮者ごとに安衛則、クレーン則の定めによる
B | 明り掘削工事 | 建設工事に係わる計画の届出 | 安衛法88 安衛則90・91 | ●地山の掘削（ずい道等の掘削及び岩石の採取のための掘削を除く） | ①掘削の高さ又は深さが10ｍ以上である地山の掘削の作業を行う場合は、掘削作業を開始する14日前までに、所轄労働基準監督署長に計画届を提出すること
B | 明り掘削工事 | 作業箇所の調査 | 安衛則355 | ●地山の作業を行うときは、あらかじめ作業箇所及びその周辺の地山について調査すること | ①形状、地質及び地層の状態 ②亀裂、含水、湧水及び凍結の有無及び状態 ③埋設物の有無及び状態 ④高温のガス及び蒸気の有無及び状態
B | 明り掘削工事 | 掘削面のこう配の基準 | 安衛則356・357 | ●掘削機械を使用しないで地山を掘削する場合 | ①安衛則356条『表』による ②砂の地山は35度以下とし、高さ5ｍ未満とすること ③発破後の地山は45度以下で、高さ2m未満とすること
B | 明り掘削工事 | 地山の点検 | 安衛則358 | ●明り掘削の作業を行うときは、点検者を指名し、その日の作業を開始する前、大雨の後及び中震以上の地震の後に、作業箇所及びその周辺の地山について点検させること | ①浮石、き裂の有無及び状態 ②含水、湧水及び凍結の状態の変化 ③発破を行った箇所及びその周辺について、浮石、き裂の有無及び状態について点検させること
B | 明り掘削工事 | 地山の崩壊等による危険の防止 | 安衛則361 | ●地山の崩壊、土石の落下による危険のおそれのあるとき | ①土止め支保工を設けること ②防護網を張ること ③労働者の立ち入りを禁止すること ④その他危険を防止するための措置を行うこと
B | 明り掘削工事 | 埋設物等による危険の防止 | 安衛則362 | ●埋設物等又はレンガ壁、コンクリートブロック塀、コンクリート擁壁等の建設物に接近して明かり掘削を行うとき | ①これらの損壊等により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、補強するか、移設する等の措置をした後でなければ作業を行わせないこと
B | 明り掘削工事 | 掘削機械等の使用禁止 | 安衛則363 | ●明かり掘削の作業を行うとき | ①ガス導管、地中電線路その他地下工作物の損壊のおそれのあるときは、掘削機械等は使用しないこと
B | 明り掘削工事 | 運搬機械等の運行の経路 | 安衛則364 | ●運搬機械等を使用するときは、次項を労働者に周知すること | ①機械等の運搬経路 ②機械等の土石積卸し場所への出入りの方法
B | 明り掘削工事 | 誘導者の配置 | 安衛則365 | ●明り掘削で次の作業を行う場合は、誘導者を配置すること | ①運搬機械等が、労働者の作業箇所に後進して接近するとき又は転落するおそれのあるときは、誘導者を配置しそのものにこれらの機械を誘導させること
B | 明り掘削工事 | 保護帽の着用 | 安衛則366 | ●明かり掘削の作業を行うとき | ①物体の飛来又は落下による危険を防止するため、労働者に保護帽を着用させること
B | 明り掘削工事 | 照度の保持 | 安衛則367 | ●明かり掘削の作業を行うとき | ①当該作業を安全に行うため必要な照度を保持すること
C | 土止め支保工 | 材料 | 安衛則368 | ●材料について | ①著しい損傷、変形又は腐食があるものを使用させないこと
C | 土止め支保工 | 構造 | 安衛則369 | ●構造について | ①支保工を設ける箇所の地山に係わる形状、地質、地層，き裂、含水、湧水、凍結及び埋設物等の状態に応じた堅固なものとすること
C | 土止め支保工 | 組立図 | 安衛則370 | ●支保工を組み立てる場合 | ①あらかじめ組み立て図を作成し、かつ、当該組み立て図により組み立てること
C | 土止め支保工 | 部材の取り付け等 | 安衛則371 | ●土止め支保工の部材の取り付け等については、次に定めるところによらなければならない | ①切りばり及び腹おこしは、脱落を防止するため、矢板、くい等に確実に取り付けること ②圧縮材（火打ちを除く）の継手は、突き合わせ継手とすること ③切りばり又は火打ちの接続部分及び切りばりと切りばりとの交差部は、あて板をあててボルトにより緊結し、溶接により接合する等の方法により堅固 ④中間支柱を備えた土止め支保工にあっては、切りばりを当該中間支柱に確実に取り付けること ⑤切りばりを建築物の柱等部材以外の物により支持する場合にあっては、当該支持物は、これにかかる荷重に耐えうる物とすること
C | 土止め支保工 | 切りばり等の作業 | 安衛令6-10 安衛則372 | ●切りばり又は腹おこしの取り付け又は取りはずしの作業の場合 | ①作業箇所には関係労働者以外立ち入り禁止とすること ②材料、器具又は工具を上げ、又はおろすときは，つり網、つり袋等を使用させること
C | 土止め支保工 | 点検 | 安衛則373 | ●支保工の点検は、7日を超えない期間ごとに、中震 以上の地震の後及び大雨等により地山が急激に軟 弱化するおそれのある場合は、次の次項について、 点検し、異常を認めたときは、直ちに、補強又は補 修させること | ①部材の損傷、変形、腐食、変位及び脱落の有無及び状態 ②切りばりの緊圧の度合い ③部材の接続部、取付部及び交差部の状態
見本

## 現場用労働安全衛生法規制等
工事番号 |  | 0 |  | ※実行のボタンを押すと、この現場の対象法規制等が表示されます。削除のボタンを押すと、表示が消えます。現場の条件を変更した場合には必ず削除してから、実行してください。
工事名／現場名 |  | 0
労働安全衛生法規制等 ©Maisystem 2016 – All right reserved.
工種 (業務内容) | 作業／工程／ 設備／材料等 | 法規制項番 | 該当業務（適用対象） | 具体的な適用内容（順守事項）
実行
削除
見本

## 評価表
ハザード評価表
発生の可能性（頻度）
|  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
結果の重大性（程度） | 5 | ● | ● | ● | ○ | △
| 4 | ● | ● | ○ | ○ | △
| 3 | ● | ○ | ○ | ○ | ―
| 2 | ○ | ○ | ○ | ― | ―
| 1 | ― | ― | ― | ― | ―
※ハザードの評価基準の見直しは、この表を修正します。 変更をご希望の方は、当社までお問合せください。
電話 ０９９５－６６－０７７７ ＦＡＸ ０９９５－６６－０６６１ e-mail iso@maisystem.co.jp